## ปะหน้า
แผนงานโครงการ คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ลำดับ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ
1 | โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 99900
2 | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2568 | 81850
3 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2568 | 28000
4 | โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 47220
5 | โครงการขับเคลื่อนตำบลมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน สู่๒๕๐๐ วัน คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | 31500
6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 79100 | 99900
7 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | 87050 | 81850
8 | โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อชาวเกาะบุโหลน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2568 | 65320 | 28000
9 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข โดยการใช้โปรแกรม Data Audit ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 | 45100 | 47220
11 | โครงการอบรมพัฒนาระบบบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการเงินและพัสดุ คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 24200 | 31500
12 | โครงพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอคนที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. | 100000 | 79100
13 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ | 11880 | 87050
14 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย | 74000 | 65320
15 | โครงการการท่องเที่ยวทางทะเลปลอดภัยในชุมชนประมงพื้นบ้าน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | 35000 | 45100
16 | โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูด ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 68200 | 24200
รวมทั้งสิ้น |  | 878320 | 100000
68200
757440

## ยุทธศาสตร์ คปสอ.
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนการเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสารสนเทศในการดําเนินงาน

## ทบทวนแผนยุทธ์
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนการเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสารสนเทศในการดําเนินงาน
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | -
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | ร้อยละ 100 ของ คปสอ.ละงูมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | จนท.คปสอ.ละงู นำแผนปฏิบัติการการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไปใช้ดำเนินงาน
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ | จนท.รพ. จำนวน 20 คน จนท.สสอ. จำนวน 9 คน จนท.รพ.สต. จำนวน 20 คน | สถานที่เอกชนในอำเภอละงู | 2 วัน 1 คืน (เดือนตุลาคม 67) | ร้อยละ 100 ของ คปสอ.ละงูมีแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 250 บาท*2 มื้อ เป็นเงิน 25,000 บาท | 99900 | เงินบำรุง รพ.ละงู | สสอ.ละงู
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บาท*2 มื้อ * 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
3. ค่าอาหารเย็น จำนวน 50 คน ๆ ละ 250 บาท*1 มื้อ เป็นเงิน 12,500 บาท
4. ค่าที่พัก จำนวน 50 คน ๆ ละ 750 บาท*1 คืน เป็นเงิน 37,500 บาท
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
5. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ๆ ละ 5,000 บาท *2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
6. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 8 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
7. ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุการประชุม เป็นเงิน 1,000 บาท

## พัฒนาบุคลากร
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | -
วัตถุประสงค์ | เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร | จนท.สสอ. และ รพ.สต.จำนวน 70 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 35 คน) | ห้องประชุม สสอ.ละงู | 2 วัน (รุ่นละ 1 วัน) | 1. ร้อยละ 80 ของ จนท.ได้รับการพัฒนาบุคลากร 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ | 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน ๆ ละ 100 บาท*2 มื้อ เป็นเงิน 7,000 บาท | 19000 | เงินบำรุง รพ.ละงู | สสอ.ละงู
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน ๆ ละ 35 บาท*2 มื้อ * 2 วัน เป็นเงิน 4,900 บาท
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท * 2 รุ่น เป็นเงิน 3,600 บาท
4. ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุการประชุม เป็นเงิน 3,500 บาท

## ผู้สูงอายุ
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์ คปสอ. | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | 1) ร้อยละ 100 ของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับดีขึ้นไป (ร่าง)
วัตถุประสงค์ | ๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของทุกเครื่อข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน
๒) ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเกิดการบูรณาการงานผู้สูงอายุร่วมกัน
๓) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามแนวทาง/มาตรฐาน ที่กำหนด ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตน
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) ทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่
3) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามแนวทาง/มาตรฐาน ที่กำหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | ๑) ทุกภาคีเครือข่ายเกิดการบูรณาการในการดูแลผู้สูงอายุ
๒) ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถดูแลตนเองได้
๓) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับชุดสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ | บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 15 คน | ทุก รพ.สต.ในพื้นที่ | ม.ค.-ก.พ.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | เงินบำรุงรพ.ละงู | น.ส.ฐานิศา สาเบด
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข | ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 15 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 900
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ (1 วัน) | 1) จนท.รพ.สต. |  |  |  | 2) ค่าวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.สตูล
| 2) จนท.สสอ. |  |  |  | จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท | 900
| 3) จนท.คลินิคผู้สูงอายุของ รพ. |  |  |  | 3) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการอบรม | 1000
[5 empty] | รวมเงิน | 2800
2) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ | ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน LTC | อำเภอละงู | เม.ย.-พ.ค.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน
พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน | จำนวน 83 คน ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 83 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 6640
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : LTC | 1) จนท.คลินิคผู้สูงอายุของ รพ. |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จัดประชุมในสถานที่เอกชน 1 วัน | 2) จนท.สสอ. |  |  |  | จำนวน 83 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 4980
กลุ่มเป้าหมาย 83 คน ) | 3) จนท.รพ.สต. |  |  |  | 3) ค่าวิทยากรจากหน่วยงานนอกสังกัด สสจ.สตูล
| 4) จนท.กองสาธารณสุข อปท. |  |  |  | จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 3000
| 5) อสบ.ของ อปท |  |  |  | 5) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการอบรม | 4900
| 6) CG ของ รพ.สต. |  |  |  | รวมเงิน | 19520
7) นายก อปท. และ ปลัด อปท.
3) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ | ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานผู้สูงอายุ | อำเภอละงู | เม.ย.- มิ.ย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ | จำนวน 87 คน ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 87 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 6960
ชมรมผู้สูงอายุ | 1) จนท.คลินิคผู้สูงอายุของ รพ. |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จัดประชุมในสถานที่เอกชน 1 วัน | 2) จนท.สสอ. |  |  |  | จำนวน 87 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 5220
กลุ่มเป้าหมาย 87 คน ) | 3) จนท.รพ.สต. |  |  |  | 3) ค่าวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.สตูล
| 4) จนท.กองสวัสดิการฯ อปท. |  |  |  | จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท | 1500
| 5) คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ |  |  |  | 5) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการอบรม | 6500
| 6) CG ของ รพ.สต. |  |  |  | รวมเงิน | 20180
5) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและ | 1) จนท.ผู้ออกปฏิบัติงาน | รพ.สต. อำเภอละงู | มี.ค.- ก.ย.68 | 1) จำนวนผู้สูงอายุ | 1) ค่าอาหารกลางวัน จนท.ผู้ปฏิบัติงาน
การคัดกรองสุขภาพผู้สุงอายุ ตลอดจน | จำนวน 11 แห่งๆ 20 คน |  |  | ที่เข้าร่วมคัดกรอง | จำนวน 20 คนๆ ละ 80 บาท X 11 แห่ง | 17600
ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง | 2) ผู้สูงอายุที่มีภาะเสืยงต่อการ |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จนท.ผู้ปฏิบัติงาน
ต่อการพลัดตกหกล้ม | พลัดตกหกล้ม |  |  |  | จำนวน 20 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ
(กิจกรรมจัดในพื้นที่ของ รพ.สต. 11 แห่ง | จำนวน 11 แห่งๆ 30 คน |  |  |  | X 11 แห่ง | 13200
กลุ่มเป้าหมายแห่งละ 25 คน ) |  |  |  |  | 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงฯ
จำนวน 25 คนๆ ละ 30 บาท X 1 มื้อ
[5 empty] | X 11 แห่ง | 8250
4) ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดกรองฯ
[5 empty] | ขนาด 1 X 2 ม.X 150 บาท X 1 ผืน | 300
[5 empty] | รวมเงิน | 39350
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 81850

## ปฐมภูมิ
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | 1) ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ร้อยละ 30 ขึ้นไป
วัตถุประสงค์ | ๑) พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๒) เพิ่มศักยภาพระบบบริการสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงกัน
๓) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | 1.) หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
2) พัฒนา PCU/ NPCU Catchment Area ต้นแบบ ดำเนินงานผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | ๑) หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ทุกแห่งผ่านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
๒) ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการได้มากชึ้น
๓) ระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
1) กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทาง | คณะกรรมการ คปสอ. และผู้รับผิดชอบงาน | รพ.สต.ในพื้นที่ | ม.ค.-พ.ค.68 | 1.) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน |  | เงินบำรุงรพ.ละงู | น.ส.ฐานิศา สาเบด
การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพและ | จำนวน 40 คนประกอบด้วย | รวม 11 แห่ง |  | ประชุม | จำนวน 40 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 3200
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ | 1) คณะกรรรมการ คปสอ. |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(1 วัน) | 2) จนทผู้รับผิดชอบงาน |  |  |  | จำนวน 40 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 2400
| 3) คณะทำงาน |  |  |  | รวมเงิน | 5600
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
2) กิจกรรมเยี่ยมติดตามผลการประเมิน | ทีมประเมินฯ ระดับอำเภอ จำนวน 20 คน | รพ.สต. อำเภอละงู | มี.ค.-ก.ค.68 | 1.) รพ.สต.ในพื้นที่ | 1) ค่าอาหารกลางวัน
ตนเองของ รพ.สต. | ตามคำสั่งฯ ประกอบด้วย | 11 แห่ง |  | ทุกแห่ง | จำนวน 40 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ X 6 วัน | 9600
( 11 รพ.สต : 6 วัน) | 1) จนท.รพ.ละงู |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| 2) จนท.สสอ. |  |  |  | จำนวน 40 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ X 6 วัน | 7200
| 3) จนท.รพ.สต. |  |  |  | รวมเงิน | 16800
1) กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน | คณะกรรมการ คปสอ. และผู้รับผิดชอบงาน | รพ.สต.ในพื้นที่ | ส.ค.-ก.ย.68 | 1.) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน
โครงการ และถอดบทเรียนการดำเนินงาน | จำนวน 40 คนประกอบด้วย | รวม 11 แห่ง |  | ประชุม | จำนวน 40 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 3200
(1 วัน) | 1) คณะกรรรมการ คปสอ. |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| 2) จนทผู้รับผิดชอบงาน |  |  |  | จำนวน 40 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 2400
| 3) คณะทำงาน |  |  |  | รวมเงิน | 5600
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 28000

## สิ่งแวดล้อม
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | -
เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมและเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานในพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้รับการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promotion Hospital
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promotion Hospital และเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย มีความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้รับการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promotion Hospital ร้อยละ 100
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
1.อบรมเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | เครือข่าย อสม. จนท.สาธารณสุข ครู | โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน อ.ละงู(48 แห่ง) | มกราคม 2568 | -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -กลุ่มเป้าหมายมีความความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | - ค่าอาหารคณะทำงานและผู้เข้าร่วม 80.-บาท x 68 คน x 1 มื้อ x 1 วัน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานและผู้เข้าร่วม 30.- บาท x 68 คน x 2 มื้อ x 1 วัน - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม 4,500 - ค่าสมนาคุณวิทยากร 300.- บาท x 2 คน x 6 ชั่วโมง x 1 วัน | 17620 | เงินบำรุง รพ.ละงู | อุทัยวรรณ /ฟารุค
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
3.ออกตรวจประเมินโรงอาหารในโรงเรียนระดับประถมศึกษา | โรงอาหารในโรงเรียน | โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน อ.ละงู(48 แห่ง) | ม.ค.-ก.พ.68 | โรงอาหารในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกแห่งได้รับการตรวจตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร | -ค่าอาหารในการประชุมมวางแผนคณะทำงาน 80.-บาท x 20 คน x 1 มื้อ x 1 วัน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมมวางแผนคณะทำงาน 30.-บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 1 วัน - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกตรวจโรงอาหารในโรงเรียนจำนวน 5 คน วันละ 120 บาท * 20 วัน | 14800
2.อบรม IC ยกระดับ GCSh | พยาบาล IC /ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม/แม่บ้านใน รพ.สต. | รพ.สต.ทุกแห่ง | 244015 | พยาบาล IC /ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม/แม่บ้านใน รพ.สต. ได้รับการอบรมปีละ 1 ครั้ง | - ค่าอาหารคณะทำงานและผู้เข้าร่วม 80.-บาท x 40 คน x 1 มื้อ x 1 วัน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานและผู้เข้าร่วม 40.- บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 1 วัน - ค่าสมนาคุณวิทยากร 300.- บาท x 2 คน x 6 ชั่วโมง x 1 วัน | 9200
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
3.กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน GCSh ใน รพ.สต. | รพ.สต. 4 แห่ง(รพ.สต.RE-ac หมดอายุการรับรอง 3 แห่ง ยกระดับ 1 แห่ง) |  | 244044 | รพ.สต. 4 แห่งได้รับการRE-acและยกระดับ | - ค่าอาหารคณะทำงานและผู้เข้าร่วม 80.-บาท x 10 คน x 4วัน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานและผู้เข้าร่วม 30.- บาท x 10 คน x 2 มื้อ x 4 วัน | 5600
[5 empty] | รวมทั้งสิ้น | 47220

## แม่และเด็ก
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | ขับเคลื่อนตำบลมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน สู่๒๕๐๐ วัน คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน สู่ 2,500 วัน ผ่านการประเมินอย่างน้อย ๒ ตำบล
วัตถุประสงค์ | ๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของทุกเครื่อข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน
๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๓) ส่งเสริมให้การตั้งครรภ์มีคุณภาพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย และเด็กปฐมวัยเติบโตเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 2) ทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 3) หญิงตั้งครรภ์และเด้กปฐมวัยได้รับการดูแลตามแนวทาง/มาตรฐาน ที่กำหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | ๑) ทุกภาคีเครือข่ายเกิดการบูรณาการในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย
๒) ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยและเด็กปฐมวัยเติบโตเต็มศักยภาพพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
ประชุมชี้แจงคณะดำเนินงาน | อปท. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. | อำเภอละงู | มีค.-กย. ๒๕๖๘ | มีการขับเคลื่อนตำบลมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วัน | ๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๙๐ คนๆ ละ ๓0 บาท X ๑ มื้อ | 2700 | เงินบำรุง รพ.ละงู | ปรางทิพย์ มะแอเคียน สสอ.ละงู
พัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญพัฒนาศักยภาพ อสม .เชี่ยวชาญส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | อสม. | อำเภอละงู | มีค.-กย. ๒๕๖๘ | อสม.มีความรู้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ | ๑) ค่าอาหารกลางวันจำนวน ๕๐ คนๆ ละ 80บาท X 1 มื้อ 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๕๐ คนๆ ละ ๓0 บาท X ๒ มื้อ 3) ค่าวิทยากรจากหน่วยงานนอกสังกัด จำนวน ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 4) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการอบรม ๑๐๐๐ บาท | 11600 | เงินบำรุง รพ.ละงู | ปรางทิพย์ มะแอเคียน สสอ.ละงู
พัฒนาศักยภาพอสม.เชี่ยวชาญเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็ก ๐-๕ปี | อสม. | อำเภอละงู | มีค.-กย. ๒๕๖๘ | อสม.มีความรู้เฝ้าระวังการเติบโตและการประเมินพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี | ๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๗๕ คนๆ ละ 80บาท X 1 มื้อ x ๑วัน ๒)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๗๕ คนๆ ละ ๓0 บาท X ๒ มื้อx 3) ค่าวิทยากรจากหน่วยงานนอกสังกัด ๒ คนๆ ละ ๓ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 4)ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการอบรม ๑๐๐๐ บาท | 15100 | เงินบำรุง รพ.ละงู | ปรางทิพย์ มะแอเคียน สสอ.ละงู
เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต/ PCU ที่เป็นตัวแทนรับการประเมินของอำเภอจำนวน ๑ แห่ง | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | อำเภอละงู | มีค.-กย. ๒๕๖๘ | ผ่านตำบลมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วัน | ๑) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕ คนๆ ละ 80บาท X 1 มื้อx ๑วัน 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๑๕ คนๆ ละ ๓0 บาท X ๒ มื้อ x ๑ วัน | 2100 | เงินบำรุง รพ.ละงู | ปรางทิพย์ มะแอเคียน สสอ.ละงู
[5 empty] | รวมทั้งสิ้น | 31500

## To Be No.1
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | -
วัตถุประสงค์ | เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และโรงเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE ให้สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและโรงเรียน เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคมให้เยาวชนและประชาชน แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | 1) ทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE
2) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนเพิ่มขึ้น
3) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
4) สามารถสร้างแกนนำ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5) พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และโรงเรียน เพื่อการเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับภาค และระดับประเทศ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | คณะกรรมการอำนวยการมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 100
เจ้าหน้าที่ สมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE มีความเข้าใจและสามารถดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในแต่ละพื้นที่ ร้อยละ 100
มีเครือข่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และโรงเรียน ร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิก ในแต่ละชมรม
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน ร้อยละ 50
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ร้อยละ 100
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ ฯ TO BE NUMBER ONE อำเภอละงู | คณะกรรมการอำนวยการฯ TO BE NUMBER ONE อำเภอละงู | อำเภอละงู | ธันวาคม 2567 กรกฎาคม 2568 | คณะกรรมการอำนวยการฯ TO BE NUMBER ONE อำเภอละงู ร้อยละ 100 มีความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE และสามารถสนับสนุนให้มีการดำเนินการในชุมชน และโรงเรียน | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานและผู้เข้าร่วม 30.- บาท x 25 คน x 1 มื้อ x 1 วัน x 2 ครั้ง | 1500 | เงินบำรุง รพ.ละงู | ปาริชาติ
2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ /สมาชิก/ชมรม TO BE NUMBER ONE | เจ้าหน้าที่/คณะทำงานและผู้รับผิดชอบ | อำเภอละงู | ม.ค.-ก.พ.68 | เจ้าหน้าที่ สมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE มีความเข้าใจและสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินโครงการฯ ร้อยละ 100 | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมมคณะทำงาน 30.-บาท x 50 คน x 1 มื้อ x 1 วัน - ค่าสมนาคุณวิทยากร (นอกหน่วยงาน) จำนวน 3 ชม.x1วันx600บาท - ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในการอบรม 2,500 บาท | 5800
3) อบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE อำเภอละงู (สถานที่เอกชน) | แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ในโรงเรียน | อำเภอละงู | 244015 | แกนนำเยาวชนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดตั้งชมรมฯในโรงเรียน ร้อยละ 50 ในชุมชน ร้อยละ 100 | - ค่าอาหารกลางวัน แกนนำ 220 บาท x 50 คน x 1 มื้อ | 38100
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแกนนำ 50 บาท x 50 คน x 2มื้อ
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 5 คน x 3 ชม.x 300 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (นอกหน่วยงาน) 2 คน x 3 ชม.x600 บาท
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทำงาน 220 บาท x 10 คน x 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากรและคณะทำงาน 50 บาท x 10 คน x 2มื้อ
- ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน 6,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในการอบรม 4,800 บาท
4) ศึกษาดูงานพัฒนาสร้างศักยภาพแกนนำและผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE (ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านเขาน้อย อ.ควนโดน จ.สตูล และ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม อ.ควนกาหลง จ.สตูล ) | แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ในโรงเรียน และผู้รับผิดชอบงาน | อำเภอละงู | 244044 | - แกนนำเยาวชนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดตั้งชมรมฯในโรงเรียน ร้อยละ 50 ในชุมชน ร้อยละ 100 | - ค่าอาหารกลางวันแกนนำและผู้รับผิดชอบงานในการศึกษาดูงาน 80 บาท x 30 คน x 1มื้อ | 19700
|  |  |  | - ผู้รับผิดชอบงานมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเป็นพี่เลี้ยงได้ ร้อยละ 100 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแกนนำและผู้รับผิดชอบในการศึกษาดูงาน 30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ
- ค่าเช่าเหมารถตู้ จำนวน 3 คัน x 3,500 บาท
- ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน 2 แห่ง x 1,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จนท./แกนนำ/เยาวชน ชมรมบ้านเขาน้อย 80 บาท x 25 คน x 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จนท./แกนนำ/เยาวชน ชมรมบ้านเขาน้อย 30 บาท x 25 คน x 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จนท./แกนนำ/เยาวชน ชมรมโรงเรียนควนกาหลง 30 บาท x 25 คน x 1 มื้อ
5) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอละงู | อำเภอละงู | พ.ย.- มิ.ย. 2568 | - ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ | - ค่าป้ายสติกเกอร์โฟมบอร์ด โลโก้ทูบีนัมเบอร์วัน ขนาด 50 | 14000
|  |  |  | TO BE NUMBER ONE ของ | x 50 ซม. x 35 ป้าย x 400 บาท
อำเภอละงู
[5 empty] | รวมเงิน | 79100

## CD
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์ คปสอ. | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU)
วัตถุประสงค์ | ๑) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ตามระบบรายงาน 506
๒) เพื่อพัฒนาทีมหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
๓) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อนได้รับการคัดกรองโรคติดต่อในพื้นที่
๔) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ตามระบบรายงาน 506
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) ทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในทีมหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ค้นหาและคักกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อนได้รับการคัดกรองและเฝ้าระวัง
๔) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรีนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานสอบสวนทางระบาดวิทยา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | ๑) หมู่บ้านสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ตามระบบรายงาน 506
๒) ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
๓) กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อนได้รับการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
๔) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานสอบสวนทางระบาดวิทยา
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
1) กิจกรรมประชุมวางแผนเฝ้าระวัง | ผู้รับผิดชอบงาน คร. จำนวน 25 คน | อำเภอละงู | ม.ค.68 - กย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | ๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | เงินบำรุงรพ.ละงู | นายอนันท์ เสียมไหม
ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญ | ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 25 คนๆ ละ 30 บาท X 1 มื้อ | 750 |  | นางสาวฮาวา มัจฉา |  | 750 | 25 | 30 | 1
ในพื้นที่ (ช่วงก่อนการระบาด) | 1) จนท.รพ.สต./PCU |  |  |  | รวมเงิน | 750
2) จนท.สสอ./ จนท.รพ.
3) จนท.อปท.
๒) กิจกรรมควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ | ผู้รับผิดชอบงาน คร. จำนวน 25 คน | อำเภอละงู | ม.ค.68 - กย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน (5วัน) |  |  |  | กรณี ออกสอบสวนโรคที่สำคัญทางระบาดวิทยา พร้อมรายงานสอบสวนโรคฯ
ในพื้นที่ ตามระบบรายงาน 506 | ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 25 คนๆ ละ 80 บาท X 5 มื้อ | 10000 |  |  |  | 3750 | 25 | 30 | 5
(ช่วงการระบาด) | 1) จนท.รพ.สต./PCU |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5วัน)
พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน | 2) จนท.สสอ./ จนท.รพ. |  |  |  | จำนวน 25 คนๆ ละ 30 บาท X 10 มื้อ | 7500 |  |  |  | 7500 | 25 | 30 | 10
3) จนท.อปท.
[5 empty] | รวมเงิน | 17500
3) กิจกรรมฟื้นฟูทีมหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอละงู | ผู้รับผิดชอบงาน คร. จำนวน 25 คน | อำเภอละงู | ม.ค.68 - กย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอละงู | ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 25 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 2000 |  |  |  | 750 | 25 | 30 | 1
| 1) จนท.รพ.สต./PCU |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| 2) จนท.สสอ./ จนท.รพ. |  |  |  | จำนวน 25 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 1500 |  |  |  | 1500 | 25 | 30 | 2
| 3) จนท.อปท. |  |  |  | 3) ค่าวิทยากรจากหน่วยงานนอกสังกัด สสจ.สตูล
[5 empty] | จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 3000 |  |  |  | 3000 | 5 | 600 | 1
[5 empty] | รวมเงิน | 6500
4) กิจกรรมประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ | ผู้รับผิดชอบงาน คร. จำนวน 25 คน | อำเภอละงู | ม.ค.68 - กย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข | ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 25 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 2000 |  |  |  | 2000 | 25 | 80 | 1
| 1) จนท.รพ.สต./PCU |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| 2) จนท.สสอ./ จนท.รพ. |  |  |  | จำนวน 25 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 1500 |  |  |  | 1500 | 25 | 30 | 2
| 3) จนท.อปท. |  |  |  | 3) ค่าวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.สตูล
| ๔) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง |  |  |  | จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 3000 |  |  |  | 3000 | 5 | 600 | 1
[5 empty] | รวมเงิน | 6500
๕) รณรงค์ค้นหาผู้สัมผัสโรคเรื้อน | กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อน -50 คน | อำเภอละงู | ม.ค.68 - กย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน
|  |  |  | ประชุม | จำนวน 50 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 4000 |  |  |  | 4000 | 50 | 80 | 1
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
[5 empty] | จำนวน 50 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 3000 |  |  |  | 3000 | 50 | 30 | 2
3) ค่าวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.สตูล
[5 empty] | จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 3000 |  |  |  | 3000 | 5 | 600 | 1
[5 empty] | รวมเงิน | 10000
6) สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยทีมอำเภอ | ผู้รับผิดชอบงาน คร. จำนวน 20 คน | อำเภอละงู | ม.ค.68 - กย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน (3วัน) |  |  |  | ช่วง การระบาดของโรคไข้เลือดออก
/อสม.ในพื้นที่ (ช่วงการระบาด) | ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 30 คนๆ ละ 80 บาท X 3 มื้อ | 7200 |  |  |  | 7200 | 30 | 80 | 3
ตำบลที่มีการระบาดสูงสุด | 1) จนท.รพ.สต./PCU |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (3วัน)
| 2) จนท.สสอ./ จนท.รพ. |  |  |  | จำนวน 30 คนๆ ละ 30 บาท X 6 มื้อ | 5400 |  |  |  | 5400 | 30 | 30 | 6
| ๓) ตัวแทน อสม. |  |  |  | รวมเงิน | 12600
๗) กองทุน สเปร์/ ยาทากันยุง | สมาชิก/ หลังคาเรือนที่ มีการรายงาน |  | ม.ค.68 - กย.68 | สมาชิก/ หลังคาเรือนที่ มีการรายงาน | 1) ค่าสเปรย์กันยุง
เพื่อสนับสนุน มาตรการ 3 -3-1 | การเกิดโรคไข้เลือดออก |  |  | การเกิดโรคไข้เลือดออก | จำนวน 100 กระป๋อง ๆ ละ 150 บาท | 15000 |  |  |  | 15000 | 100 | 150 | 1
2) ค่าโลชั่นทากันยุงแบบซอง
[5 empty] | จำนวน 1,000 ซอง ๆ ละ 10 บาท | 10000 |  |  |  | 10000 | 1000 | 10 | 1
[5 empty] | รวมเงิน | 25000
8) สรุปผลการดำเนินโครงการ | ผู้รับผิดชอบงาน คร. จำนวน 30 คน | อำเภอละงู | ม.ค.68 - กย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เวทีนำเสนอรายงาน | ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 30 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 2400 |  |  |  | 2400 | 30 | 80 | 1
สอบสวนโรคอำเภอละงู" | 1) จนท.รพ.สต./PCU |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| 2) จนท.สสอ./ จนท.รพ. |  |  |  | จำนวน 30 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 1800 |  |  |  | 1800 | 30 | 30 | 2
| 3) จนท.อปท. |  |  |  | 3) ค่าวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.สตูล
| ๔) ตัวแทน อสม. |  |  |  | จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 3000 |  |  |  | 3000 | 5 | 600 | 1
[5 empty] | 4) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการอบรม | 1000 |  |  |  | 750 | 25 | 30 | 1
[5 empty] | รวมเงิน | 8200
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 87050

## บุโหลน
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อชาวเกาะบุโหลน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์ คปสอ. | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU)
วัตถุประสงค์ | 1) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
๒) เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหารให้มีมาตรฐาน ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
๓) เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้สามารถ ดูแลสุขภาพเบื้องตนได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | ๑) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูผู้ป่วยและคุ้มครองผู้บริโภค เชิงรุก
๒) ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงบริการการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
๔) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และเข้าถึงบริกาการตรวจคัดกรองตาผู้ป่วยเบาหวาน
๕) ผู้ช่วยดูแลสุขภาพ มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | ๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูผู้ป่วยและคุ้มครองผู้บริโภค
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๓) อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
๔) อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองตาผู้ป่วยเบาหวาน
๕) ติดตามเยี่ยมผู้ช่วยดูแลสุขภาพ
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
1) ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ | บุคลากรสาธารณสุข จำนวน ๒๖ คน | หมู่ที่ ๓ | ม.ค.-ก.ย.68 | 1) จำนวนประชาชน | 1) ค่าโดยสารเรือรับจ้างประจำทาง ไป-กลับ |  | เงินบำรุงรพ.ละงู | นายอนันท์ เสียมไหม
ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู | กิจกรรม ประกอบด้วย | ตำบลปากน้ำ |  | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน ๒๖ คนๆ ละ ๙๐๐ บาท | 23400 |  | นายณัฐโชค บูเก็ม
จังหวัดสตูล | 1.1 รักษาพยาบาลเบื้องต้น | อำเภอละงู |  | ที่เข้าร่วมกิจกรรม | 2) ค่าที่พักคณะทำงาน
| 1.2 ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ | จังหวัดสตูล |  |  | จำนวน ๒๖ คนๆ ละ 750 บาท X 1 คืน | 19500
| 1.3 ให้บริการป้องกันและควบคุมโรค |  |  |  | 3) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน
| 1.4 ให้บริการฟื้นฟู เยี่ยมผู้ป่วย |  |  |  | จำนวน 26 คนๆ ละ 240 บาท X 2 วัน | 12480
| 1.5 ให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค |  |  |  | 4) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
| 1.6 ตรวจประเมินร้านอาหารตามมาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข |  |  |  | รวมเงิน | 55380
1.7 ติดตามเยี่ยมนิเทศผู้ช่วยดูแลสุขภาพ
2) อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรอง | กลุ่มเป้าหมาย | หมู่ที่ ๓ | ม.ค.-ก.ย.68 | 1) จำนวนประชาชน | 1) ค่าอาหารกลางวัน
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | จำนวน 50 คน | ตำบลปากน้ำ |  | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน 50 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 4000
|  | อำเภอละงู |  | ที่เข้าร่วมกิจกรรม | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
|  | จังหวัดสตูล |  |  | จำนวน 50 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 3000
[5 empty] | รวมเงิน | 7000
3) อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองตา | กลุ่มเป้าหมาย | หมู่ที่ ๓ | ม.ค.-ก.ย.68 | 1) จำนวนประชาชน | 1) ค่าอาหารกลางวัน
ผู้ป่วยเบาหวาน | จำนวน 21 คน | ตำบลปากน้ำ |  | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน 21 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 1680
|  | อำเภอละงู |  | ที่เข้าร่วมกิจกรรม | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
|  | จังหวัดสตูล |  |  | จำนวน 21 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 1260
[5 empty] | รวมเงิน | 2940
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 65320

## Data Audit
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข โดยการใช้โปรแกรม Data Audit ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์ คปสอ. | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU)
วัตถุประสงค์ | ๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หน่วยบริการมีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การขอเบิกรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หน่วยบริการ สามารถใช้งาน โปรแกรม DataAudit
๓) เพื่อให้หน่วยบริการ สามารถเบิกรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | ๑) เจ้าหน้าที่ หน่วยบริการมีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การขอเบิกรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
๒) เจ้าหน้าที่ หน่วยบริการ สามารถใช้งาน โปรแกรม DataAudit
๓) หน่วยบริการ สามารถเบิกรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | ๑) หน่วยบริการ สามารถเบิกรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
๒) หน่วยบริการ มีระบบการจัดเก็บรายได้
๓) หน่วยบริการ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ | บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 45 คน | รพ.สต.ในพื้นที่ | ม.ค.-ก.พ.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน |  | เงินบำรุงรพ.ละงู | นายรุ่งศักดิ์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข | ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 45 คนๆ ละ 80 บาท X 3 มื้อ | 10800 |  | จอสกุล
ผู้รับผิดชอบงา (3 วัน) | 1) จนท.รพ.สต./PCU |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| 2) จนท.สสอ. |  |  |  | จำนวน 45 คนๆ ละ 30 บาท X 6 มื้อ | 8100
| 3) จนท.รพ.ละงู |  |  |  | 3) ค่าวิทยากรจากหน่วยงาน ต่างจังหวัด
[5 empty] | จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท X 3 วัน | 10800
[5 empty] | 4) ค่าเดินทางวิทยากร (ค่าเครื่องบินไป-กลับ) | 9600
[5 empty] | 5) ค่าที่พักทางวิทยากร (4 คืน) คืนละ 1,450 บาท | 5800
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 45100

## STIs
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2567 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | -
วัตถุประสงค์ | 1) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 – 24 ปี ได้รับการคัดกรองโรคซิฟิลิสและ HIV
2) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่พบความผิดปกติได้รับการรักษา
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | 1) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 – 24 ปี ได้รับการคัดกรองโรคซิฟิลิสและ HIV
2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่พบผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | 1) กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 - 24 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
2) กลุ่มเป้าหมายที่ผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาทุกราย
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคซิฟิลิส และ HIV | ๑. นักเรียนชั้นมัธยมปลาย/ปวช./ปวส.ที่ศึกษาในระบบ จำนวน 1,147 คน 2. 2. นักเรียนอายุ 15 – 24 ปี ที่ศึกษานอกระบบ (ศกร.) จำนวน 354 คน รวมทั้งสิ้น 1,501 คน | โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/ศกร. | 244015 | ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรอง | ค่าชุดตรวจ จำนวน 1,501 คน ๆ ละ 165 บาท | 247665 | เงินบำรุง รพ.ละงู | สสอ.ละงู และ รพ.ละงู

## ตรวจสอบภายใน
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการอบพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลของการเงินและพัสดุ คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์ คปสอ. | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | -
วัตถุประสงค์ | ๑) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
๒) เพื่อควบคุมป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท
๓) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งด้านการเงินและพัสดุ
4) เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
5) เพื่อติดตามเยี่ยมและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานหน้างาน
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ | บุคลากรสาธารณสุข จำนวน30 คน | ทุก รพ.สต.ในพื้นที่ | พ.ย-ก.ย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน |  | เงินบำรุงรพ.ละงู | น.ส.มัติกา บูเก็ม
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ | ประกอบด้วย |  |  | ประชุม | จำนวน 30 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 4800
พัสดุของหน่วยบริการสาธารณสุข | 1) ผู้บริหาร |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
| 2) จนท.สสอ. |  |  |  | จำนวน 30 คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 3600
| 3) จนท.การเงินและพัสดุของ |  |  |  | 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร
| หน่วยบริการสาธารณสุข |  |  |  | จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท | 1800
[5 empty] | รวมเงิน | 10200
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
2) กิจกรรมตรวจเยี่ยมและตรวจสอบ | 1) จนท.การเงินและพัสดุของ | ทุก รพ.สต.ในพื้นที่ | พ.ย-ก.ย.68 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วม | 1) ค่าอาหารกลางวัน
ความถูกต้องของการปฏิบัติงานหน้างาน | หน่วยบริการสาธารณสุข |  |  | ประชุม | จำนวน 20 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 6000
| 2) จนท.สสอ. |  |  |  | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
[5 empty] | จำนวน 20คนๆ ละ 30 บาท X 2 มื้อ | 8000
[5 empty] | รวมเงิน | 14000
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 24200

## อสม.
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม. (หมอคนที่ 1) ในการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพภาคประชาชน อำเภอละงู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | -
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ อสม. มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้งานในเมนูแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ในการรายงานผลการดำเนินงานของ อสม.
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการสื่อสารสุขภาพและการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | 1. อสม. มีศักยภาพในการจัดบริการสขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 65 2. อสม. มีความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารสุขภาพและการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม. (หมอคนที่ 1) ในการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพภาคประชาชน อำเภอละงู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดจำนวน 685 คนประกอบด้วย อสม. จำนวน 631 คน จนท. สาธารณสุขและเครือข่าย จำนวน 54 คน | อำเภอละงู | เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 | อสม. ที่เข้าร่วมอบรม เข้าใจและสามารถถ่ายทอดบทบาท อสม. (หมอคนที่ 1) ในการร่วมขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพภาคประชาชน ร้อยละ 85 | 1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 685 คนๆ ละ 80 บาท X 1 มื้อ | 54800 | เงินบำรุง รพ.ละงู | อารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ
[5 empty] | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 685 คนๆ ละ | 41100
30 บาท X 2 มื้อ
[5 empty] | 4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 4100
[5 empty] | รวมเงินทั้งสิ้น | 100000

## DM-HT
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูด ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน คปสอ.ละงู ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
- ร้อยละของผู้ป่วยความดันที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
วัตถุประสงค์ | - เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | - ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2
- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
- ร้อยละของผู้ป่วยความดันที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
1) ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่/คณะทำงานและผู้รับผิดชอบ | ทุก รพ.สต.ในอำเภอละงู | 243892 |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานและผู้เข้าร่วม 30.- บาท x 20 คน x 1 มื้อ x 1 วัน | 600 | เงินบำรุง รพ.ละงู | ปาริชาติ
2) คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง | ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในอำเภอละงู | ทุก รพ.สต.ในอำเภอละงู | ตุลาคม 67 - มีนาคม 2568 |  | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 20.-บาท x 3,380 คน x 1 มื้อ x 1 วัน | 67600
[5 empty] | รวมเงิน | 68200

## ทันตเด็กปฐมวัย
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย อำเภอละงู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | -
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้กลุ่มเด็กปฐมวัยได้รับตรวจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพช่องปาก การให้ทันตสุขศึกษา และผู้ปกครองได้ฝึกทักษะ เรียนรู้การแปรงฟันในเด็กที่ถูกวิธีเพื่อปฏิบัติเองได้ นำไปสู่การลดอัตราการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัยในอำเภอละงู
๒.เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปากของกลุ่มเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | ๑.เด็กอายุ ๐-๒ ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒.เด็กอายุ ๓ ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓.ผู้ปกครองเด็กอายุ ๐-๒ ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๔.เด็กอายุ ๓ ปี ปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม (caries free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๕.ร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอละงูมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ๖.ร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอละงูปลอดน้ำอัดลม น้ำหวาน ขนมกรุบกรอบ และแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | ๑.อัตราการปราศจากฟันผุของเด็กอายุ ๓ ปี มากขึ้น
๒.ค่าเฉลี่ย dmft , DMFT ของเด็กอายุ ๓ ปี ลดลง
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
๑. สาธิตและฝึกหัดการเช็ดทำความสะอาดช่องปาก plaque control ให้แก่ผู้ปกครองเด็ก กระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะและให้เด็กฝึกความเคยชินตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้น รวมถึงสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี | ๑.เด็กอายุ ๐ – ๒ปี ๒.เด็กก่อนวัยเรียน๓-๕ปี ๓.ผู้ปกครองเด็ก ๔.ครูผู้ดูแลเด็ก | ๑.รพ.สต.ทุกแห่งในอำเภอละงูและศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในอำเภอละงู | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘ | ๑. ร้อยละผู้ปกครองเด็กอายุ ๐-๒ ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ | ๑.ชุดแปรงสีฟันยาสีฟันเด็ก ๐-๓ ปี ชุดละ ๓๗ บาท จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท | ๗๔,๐๐๐ บาท | เงินบำรุงโรงพยาบาลละงู (P&P basic services) | กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ละงู,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต.
๒.ตรวจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยมีการตรวจความสะอาดช่องปาก โดยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง มีทันตบุคลากร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนทุกคน และมีการแจ้งผลตรวจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ปกครองให้พาเด็กไปตรวจ/รักษาสุขภาพช่องปากที่สถานพยาบาล |  |  |  | ๒. เด็กอายุ ๐ - ๓ ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓.ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก ติดตามให้มีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกวัน โดยครูผู้ดูแลเด็กตรวจสอบให้เด็กทุกคนมีอุปกรณ์แปรงฟัน แก้วน้ำ และตรวจความสะอาดในการแปรงฟันของเด็ก |  |  |  | ๓.ร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอละงูมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

## ทันตANC
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2568 คปสอ.ละงู จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอละงู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตอบสนองประเด็นยุทธ์ศาสตร์คปสอ. | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตอบสนองตัวชี้วัดระดับ คปสอ. (MOU) | -
๑. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
๒.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี
๓.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมที่จำเป็น
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) | ๑.ร้อยละ ๘๐ หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
๒. ร้อยละ ๘๐ หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติและplaque control
๓. ร้อยละ ๘๐ ของหญิงมีครรภ์ที่มีหินน้ำลายได้รับบริการการขูดหินน้ำลาย ขัดและทำความ สะอาดฟัน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) | ๑.หญิงตั้งครรภ์มีสุขภาพช่องปากที่ดี
กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดกิจกรรม | รายละเอียดงบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | แหล่งงบ
๑.ให้ทันตสุขศึกษาตรวจสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทุกคน | หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพ ในเขตอำเภอละงู จำนวน ๔๕๐ คน | ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอละงูและศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง ๒.โรงพยาบาลละงู | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘ | ๑. ร้อยละ ๘๐หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก | ๑.ชุดแปรง-ยาสีฟัน ชุดละ ๒๔ บาท จำนวน ๔๕๐ ชุด เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท ๒.ยาเม็ดสีย้อมฟันขวดละ ๔๕ บาทจำนวน ๒๔ ขวด เป็นเงิน ๑,๐๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๘๘๐ บาท | ๑๑,๘๘๐ บาท | เงินบำรุงโรงพยาบาลละงู (P&P basic services) | กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ละงู,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต.
๒.ทำPlaque Control โดยใช้สีย้อมฟัน และฝึกทักษะการแปรงฟันรายบุคคลโดยสอนฝึกปฏิบัติการแปรงฟันในหญิงตั้งครรภ์ |  |  |  | ๒.ร้อยละ๘๐หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติและplaque control
๓.ให้บริการทันตกรรม ขูดหินน้ำลาย ขัดและทำความ สะอาดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเหงือกอักเสบ |  |  |  | ๓.ร้อยละ ๘๐ ของหญิงมีครรภ์ที่มีหินน้ำลายได้รับบริการการขูดหินน้ำลาย ขัดและทำความ สะอาดฟัน